**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Принято**  **Решением Ученого Совета**  **Протокол № \_\_\_\_ от \_27.12.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_**  **Президент МУЦА**  **Джон Кларк** |

**ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ**

**НА 2023 – 2024 уч. год**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Количество** | **Ответственный** | **Срок исполнения** | **Форма отчетности** |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Организация научной деятельности** | | | | | | | | |
| 1. | Обсуждение целей научно-исследовательской деятельности (НИД) в свете новой «Стратегии развития МУЦА на 2023 – 2-30 гг.». Распределние обязанностей по координации НИД. | 2 | | | Заседание под председательством вице-президента Ниненко И.С. | октябрь, 2023 | | Протоколы  НИР – Асанов Р.А.  НИРС – Кулданбаева Н.К.  Сборник трудов МУЦА – Миясаров И.А. | |
| 2. | Анализ разделов НИР и НИРС Планов работы направлений | 7 | | | Председатель комитета;  НИР – Асанов Р.А.;  НИРС – Кулданбаева Н.К. | ноябрь, 2023 | | Результаты анализа планов НИР и НИРС направлений. | |
| 1. | Встречи с руководителями каждого направления, и обсуждение общей научной темы по каждому направлению; о публикации научных статей, учебников, учебных пособий, монографий (штатные и совместители) | 7 направлений | | НИР – Асанов Р.А.;  НИРС – Кулданбаева Н.К.;  Миясаров И.А.  председатель | | октябрь – ноябрь, 2023 | | Аналитическая и координационная работа ответственных за НИР и НИРС, издание статей | |
| 2. | Обработка и составление общего плана НИР ППС, НИРС | 2 плана | | комитет по исследованиям (председатель) | | декабрь, 2023 - январь 2024  \*Приостановлен из-за подготовки направлений к аккредитации вуза | | План Комитета Общий план НИР ППС и НИРС, | |
| 3. | Координация подготовки Плана издания МУЦА на 2023- 2024 уч.г. | 1 план | | Руководители направлений,  ППС (штатные и совместители)  комитет по исследованиям | | ноябрь,  2023.  \*Приостановлен из-за подготовки направлений к аккредитации вуза | | Согласование планов с руководителями направлений | |
| 4. | Представление Плана Комитета на обсуждение и утверждение на УС | 1 План | | комитет по исследованиям: председатель;  НИР – Асанов Р.А.  НИРС – Кулданбаева Н.К.  Сборник трудов МУЦА – Миясаров И.А. | | 27.12.23. | | Протоколы УС о принятии и утверждении Плана Комитета с представлением в учебный отдел, HR.  \*Рассмотрение в начале уч. года было приостановлено из-за выборов нового состава комитета | |
| 5. | Выполнение распоряжений и приказов МОиН КР по организации научной деятельности вузов | По мере поступления | | Вице-президент по стратегическому планированию,  председатель комитета,  отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | | октябрь, 2023 – май, 2024 | | Информация в соцсетях, пресс-релизы на официальном сайте вуза, информация ждя отдела науки МОиН КР: заведующий - Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович | |
| 6. | Консультации с руководителями направлений о координации по реализации плана НИР, плана НИРС, издания трудов во время заслушивания руководителей направлений на заседаниях комитета | 7 направлений | | комитет,  главы направлений,  НИР – Асанов Р.А.  НИРС – Кулданбаева Н.К.  Сборник трудов МУЦА – Миясаров И.А. | | Согласно графику консультаций (ноябрь 2023 - март 2024) | | Протоколы консультативных встреч комитета по координации научной деятельностью направлений | |
| 7. | Разработка Положения об организации подготовки, изданий электронных (цифровых) книг в МУЦА, утверждение на УС Положения и состава редакционного совета | 1 Положение  Список членов редакционного совета | | комитет,  комитет но мониторингу качества и развития,  IT-отдел МУЦА | | январь-февраль, 2024 | | Проект Положения,  Протокол УС  Список редакционного совета | |
| 8. | Разработка Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг | 1 Приложение | | комитет,  библиотека,  комитет но мониторингу качества и развития,  IT-отдел МУЦА | | январь - февраль 2024 | | Проект Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг | |
| 9. | Внесение изменений в «ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАУКЕ» МУЦА от 27. 02.2019 на основе «ПОЛОЖЕНИЯ об академическом направлении» от 30.03.2022. | 2 Положения | | комитет по исследованиям,  ООКО,  комитет но мониторингу качества и развития | | февраль 2024 | | Проект  «ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАУКЕ» МУЦА от 27. 02.2019 на основе «ПОЛОЖЕНИЯ об академическом направлении» от 30.03.2022. | |
| 10. | Организация и проведение  Конкурсов «Лучшая студенческая научная работа - 2024» | 7 конкурсов  по направлениям | | Комитет по исследованиям,  оргкомитет конкурсов и члены комиссии по оценке результатов,  комитет но мониторингу качества и развития, финотдел, отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | | март – апрель 2024 | | Сертификаты,  премии.  Видеоролики о научных достижениях студентов, работы победителей для выставки в библиотеке, в кабинетах направлений, в выставках МОиН КР. | |
| 11. | Проведение заседаний комитета | 8 заседаний | | председатель комитета, члены комитета | | октябрь 2023– май 2024 | | Протоколы заседаний комитета | |
| 12. | Доклады на УС о ходе выполнении плана НИР и НИРС. плана изданий по МУЦА | 2 доклада о реализации НИР и НИРС, изданий по МУЦА | | председатель комитета, члены комитета | | декабрь 2023, июнь 2024. | | Выписки из протокола УС о заслушивании докладов на УС | |
| 13. | Отчет на УС о результатах НИР и НИРС. Выполнение плана изданий по МУЦА | 2 отчета | | председатель комитета, члены комитета | | январь, 2024, июнь 2024. | | Протоколы УС об утверждении отчета по НИР и НИРС; Плана изданий | |
| 14. | Участие в организации и проведении межвузовских конференций, семинаров, круглых столов (очных, очно-заочных, конференций в онлайн-режиме и заочных). | Согласно планам МУЦА, направлений(См. Общий план НИР и НИРС по направлениям) | | Главы направлений, комитет выступает со-организатором,  отдел по продвижению выпускников и студентов  МУЦА | | октябрь, 2023,январь 2024 - май 2024 | | Планы межвузовских и республиканских (см. планы направлений).  Статьи в 4-м издании «Сборника научных трудов МУЦА», 2023 г.;  Сборник научных трудов МУЦА», 2024 г.; Сертификаты. Пресс-релизы для сети интернет, сайта университета | |
| 15. | Координация подготовки к изданию учебников и учебных пособий на должном научном уровне в соответствии с планами направлений (не менее **1 учебников и учебных пособий по каждому направлению).** | Согласно Планам  Направлений и планом изданий МУЦА | | Комитет,  комитет но мониторингу качества и развития, руководители направлений, редакционный совет | | декабрь, 2023 – май, 2024 | | Рекомендации к публикации,  ходатайство на получение грифа МОиН КР. | |
| 16. | Подготовка и публикация **70** научных статей всех преподавателей (выполнение условий контракта) по каждому направлению: **38 – штатных; 33 – совместителей.** | Согласно ИП (индивидуальных планов) ППС, подписанного преподавателем Академического соглашения. | | ППС направлений (штатные и совместители – 70 преподавателей.  Контроль за в.-п., руководителями, членами комитета | | декабрь, 2023; январь – апрель 2024. | | «Сборник научных трудов МУЦА» 2023. Юбилейное издание к 15-летию МУЦА.  «Сборник научных трудов МУЦА» -2024. На английском языке.  Другие научные журналы (ВАК).  Подготовка и публикация научных статей по каждому направлению. | |
| 17. | Проведение научных семинаров и web конференций по профилю направлений. | Согласно Планам направлений | | Направления, комитет,  комитет но мониторингу качества и развития,  отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | | декабрь, 2023 – май, 2024в соответствии с планом | | Программы конференций, выступления с докладами. Отчет по проведенным мероприятиям на заседаниях комитета, и УС.  Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета | |
| 18. | Проведение F2F студенческой научной конференции, с привлечение студентов из других вузов страны на каждой программе (не менее одной) | Согласно Планам направлений | | Направления,  Комитет,  отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | | декабрь, 2023 – май, 2024 | | Студенческие научные конференции. Программы конференцийй, Лучшие работы в соавторстве с научными руководителями должны издаваться в «Сборнике научных трудов МУЦА», 2023; Сборнике научных трудов МУЦА», 2024.  Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета | |
| 19. | Координация и оказание помощи в организация *научных* гостевых лекций в МУЦА на каждом направлении | Согласно планам направлений,  Центра карьеры МУЦА | | Главы  направлений  комитет,  комитет но мониторингу качества и развития,  отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | | декабрь, 2023 – май, 2024 | | Отчеты направлений. Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета | |
| 20. | Организация участия ППС в ежегодных республиканских мероприятиях «Неделя науки» среди вузов КР | Направления | | комитет,  направления,  отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | | апрель, 2024 | | Статьи,  Сертификаты.  Информация на сайте, в сети интернет | |
| 21. | Формирование плана изданий на 2024 год | | Количество печатных изданий, количество п.л. (См. Общий план НИР и НИРС) | | Направления,  комитет по науке, финансовый комитет | | январь 2024 | План издания по направлениям на 2024 уч.г. | | |
| 22. | Формирование,  антиплагиат,  редактирование, рецензирование, подготовка к выпуску ежегодного «Сборника научных трудов МУЦА» 2023 г.;  «Сборника научных трудов МУЦА» 2024 г. | | 12,5 п.л (0,5 п.л. x 25) | | Комитет,  Редсовет, ответредактор, рецензенты,  Миясаров И.А. | | март – апрель - июнь 2024 | Подготовка 4-го издания Выпуск «Сборника научных трудов МУЦА» 2023. Сдача в типографию в январе 2024;  Подготовка 5 выпуска  «Сборника научных трудов МУЦА» 2023;  2024 год. Сдача в типографию в конце декабря 2024. | | |
| 23. | Обеспечение информацией ППС о научной деятельности университета, о конференциях, конкурсах (рассылки по внутренней сети университета). | | 4 раза (каждые два месяца) | | Члены комитета | | декабрь, 2023 – май, 2024 | Информационные бюллетени для сайта МУЦА ежемесячно/или рассылка по почте руководителям направлений, Центру карьеры | | |
| 25. | Распространение в социальных сетях, СМИ значимой информации о научной деятельности университета | | По каждому результату проведенных мероприятий | | Члены комитета по  НИР – Асанов Р.А.  НИРС – Кулданбаева Н.К.,  отдел по продвижению выпускников и студентов | | декабрь, 2023 – май, 2024 | | Официальный сайт МУЦА;  5 сетей (Facebook, vkontakte, Linkedln, Instagram, Twitter), СМИ (местные, республиканские).  Отслеживание реакции на информационные сообщения | |
| 26. | Наладить контакты с молодежными организациями (сенат и др.) в продвижении студенческих научных проектов. | | Совместные консультаци по поддержке студенческих научных проектов | | комитет,  сенат,  отдел по продвижению выпускников и студентов | | декабрь, 2023 – май, 2024 | | Определенные студенческие научные проекты (доклады по тематике дисциплин, читаемых на программах) на студенческих научных конфепенциях | |
| 27. | Подготока научных проектов по каждому направлению для самофинансирования (Департамент по науке КР).  Участие в конкурсах. | | Разработка 1 проекта каждым направлением | | Вице-президенты,  комитет,  ООКО,  руководители направлений,  комитет но мониторингу качества и развития,  ППС,  отдел по продвижению выпускников и студентов | | декабрь, 2023 – май, 2024 | | Разработка определенных научных проектов для самофинансирования, участие в конкурсах 2024 г. | |
| 28. | Активизация студенческой науки (НИРС) на направлениях (создание студенческих научных кружков). | | Разработка определённых научных мероприятий по активизации НИРС  По Плану «Научно-практических мероприятий МУЦА» | | Комитет,  НИРС – Кулданбаева Н.К.,  руководители направлений, отдел по продвижению выпускников и студентов  МУЦА,  Сенат | | декабрь, 2023 – май, 2024 | | Организация и Проведение научных мероприятий по активизации НИРС | |

**II. ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Организация научных конференций, семинаров, празднований, памятных дат** | **Дата** | **Ответственные** |
| II.1 | Международный день образования (International Day of Education) 24 января | 24 января | Направления «Юриспруденция», «Управление бизнесом».  ХАКАТОН |
| II.2 | День родного языка - International Mother Language Day | 21 февраля | Направление «Международные отношения» и направления, на которых учатся студенты из других стран;  направление «Педагогика» (как первые авторы) |
| II.3 | Научно-практический круглый стол “Проблемы обучения \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (дисциплины)” | \*февраль - март | Направление «Информационные технологии» за 13 сентября; 4 декабря,  Преподаватель ++  и ответственные за НИР и НИРС |
| II.4 | Организация и проведение гостевых *научных* лекций по актуальным вопросам/проблемам \*\*\*\*\*\*\* (дисциплины) (онлайн, офлайн). | \*январь – май 2024 | Все направления,  преподаватели, читающие свои курсы |
| II.5 | Всемирный день учителя (World Teachers' Day) 5 октября. | 5 октября | Направление «Педагогика» |
| II.6 | Всемирный день науки во имя мира и развития (приказ министра) | 10 ноября | Директор библиотеки Котова А.А.,  председатель |
| II.7 | День эпоса «Манас» (приказ министра) | 4 декабря | Вице-президент по стратегическому планированию,  сенат,  театрально-вокальная студия,  отдел по продвижению выпускников и студентов |
| II.8 | Празднование 95-летия великого писателя С. Айтматова «Чынгыз Айтматов и мир» (приказ министра) | 11 декабря | Шавралиева Г.О., Сулейман Шагдар, Шаршенбек у. Тилек,  председатель комитета, отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА, театрально-вокальная студия |
| II.9 | Тематическая месячная выставка «С любовью к героям С. Айтматова» | 11.12 – 11.01.2024 | Директор библиотеки Котова А.А. |
| **-** | \*День информатики 4 декабря | 4 декабря | Направление «Информационные технологии»  \*Переносится на весенний семестр |
| II.10 | Презентация учебных пособий  «Практикум по сравнительной типологии языков (английский и немецкий языки в сравнении с русским языком». Б., 2023. 157 с. для студентов-переводчиков и преподавателей | январь – февраль, 2024 | Авторы: Абдрахманова Р.Дж. (МУЦА), Степанова Л.И. (ГТК МУЦА) |
| II.11 | Международный день франкофонии (фр. Journée Internationale de la francophonie). | [20 марта](https://www.calend.ru/day/3-20/) | Цой М. И., направление «Международные отношения», направление «Лингвистика. Английский язык», комитет, КНУ им. Ж. Баласагына, КРСУ (кафедра философии, кафедра «Английского языка и межкультурной коммуникации), Французско-немецкий центр: Межвузовская научно-практическая конференция «Франция и французский язык в современном поликультурном мире» |
| II.12 | Всемирный День Китайского Языка | 20 апреля | Направление «Лингвистика. Китайский язык»  Научно-практический (ая) семинар/конференция.  Конкурс переводчиков |
| II.13 | День английского языка (English Language Day), 23 апреля | 23 апреля | Направление «Лингвистика. Английский язык», ООКО.  \*Региональный научно-практический семинар для преподавателей г. Токмок и Чуйской области |
| II.14 | Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира 24 апреля | 24 апреля | Направление «Международные отношения»  \*Межвузовский/международный семинар на базе Дипакадемии КР (Бишкек) |
| II.15 | Международный день ТОП-менеджера, 9 апреля | 9 апреля | Направление «Управление бизнесом»  Представление проектов начинающих бизнесменов |
| II.16 | День юриста 24 июня | Начало июня | \*Направление «Юриспруденция» проведет студенческую научную конференцию в начале июня 2024 |
|  | \*День программиста, 13 сентября;  \*День переводчика, 30 сентября;  \*День ООН, 24 октября |  | Научно-практический круглый стол “Проблемы обучения \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (дисциплины)” в феврале – марте 2024  Направление «Лингвистика. Китайский язык» совмещает 20 апреля 2024  Направление «Международные отношения» совместит научное мероприятие 21 февраля 2024. |
| II.17 | Научно-практическая конференция студентов-дипломников | \*3 декада марта 2024 | Все направления |

Источники

1. Положение о Комитете по научной деятельности МУЦА от 27.02.2019.
2. Планы направлений на 2023-2024 уч. год.
3. Планы ответственных по НИР и НИРС, по изданию и публикаций на 2023-2024 уч. г. по комитету.
4. Распоряжения и приказы МОиН КР (текущая корреспонденция).
5. Материалы по подготовке к аккредитации 2024 по направлениям.
6. Материалы новой «Стратегии развития МУЦА на 2023 – 2030 годы».
7. Материалы «Развития стратегии вузовской науки в КР», принятой Кабинетом министром, сентябрь, 2023.

План подготовлен комитетом по исследованиям МУЦА, дата 27.12.2023:

Председатель комитета: Абдрахманова Р. Дж., к.ф.н, доцент, профессор МУЦА

Ответственный за НИР: Асанов Р.А., к.ф.-м. наук, доцент.

Ответственная за НИРС: Кулданбаева Н.К., магистр.

Ответственный за издание «Сборника научных трудов МУЦА» - Миясаров И.А.