**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Принято****Решением Ученого Совета****Протокол № \_\_\_\_ от \_27.12.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_****Президент МУЦА****Джон Кларк** |

**ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ**

**НА 2023 – 2024 уч. год**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Количество** | **Ответственный** |  **Срок исполнения** | **Форма отчетности** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. **Организация научной деятельности**
 |
| 1. | Обсуждение целей научно-исследовательской деятельности (НИД) в свете новой «Стратегии развития МУЦА на 2023 – 2-30 гг.». Распределние обязанностей по координации НИД. | 2 | Заседание под председательством вице-президента Ниненко И.С. | октябрь, 2023  | ПротоколыНИР – Асанов Р.А.НИРС – Кулданбаева Н.К.Сборник трудов МУЦА – Миясаров И.А.  |
| 2.  | Анализ разделов НИР и НИРС Планов работы направлений | 7 | Председатель комитета;НИР – Асанов Р.А.;НИРС – Кулданбаева Н.К. | ноябрь, 2023 | Результаты анализа планов НИР и НИРС направлений.  |
| 1. | Встречи с руководителями каждого направления, и обсуждение общей научной темы по каждому направлению; о публикации научных статей, учебников, учебных пособий, монографий (штатные и совместители)  | 7 направлений  | НИР – Асанов Р.А.;НИРС – Кулданбаева Н.К.;Миясаров И.А. председатель | октябрь – ноябрь, 2023 | Аналитическая и координационная работа ответственных за НИР и НИРС, издание статей |
| 2. | Обработка и составление общего плана НИР ППС, НИРС  | 2 плана | комитет по исследованиям (председатель) | декабрь, 2023 - январь 2024\*Приостановлен из-за подготовки направлений к аккредитации вуза | План Комитета Общий план НИР ППС и НИРС,  |
| 3.  | Координация подготовки Плана издания МУЦА на 2023- 2024 уч.г. | 1 план | Руководители направлений,ППС (штатные и совместители)комитет по исследованиям | ноябрь, 2023.\*Приостановлен из-за подготовки направлений к аккредитации вуза | Согласование планов с руководителями направлений |
| 4.  | Представление Плана Комитета на обсуждение и утверждение на УС  | 1 План | комитет по исследованиям: председатель;НИР – Асанов Р.А.НИРС – Кулданбаева Н.К.Сборник трудов МУЦА – Миясаров И.А.  | 27.12.23. | Протоколы УС о принятии и утверждении Плана Комитета с представлением в учебный отдел, HR.\*Рассмотрение в начале уч. года было приостановлено из-за выборов нового состава комитета  |
| 5.  | Выполнение распоряжений и приказов МОиН КР по организации научной деятельности вузов  | По мере поступления | Вице-президент по стратегическому планированию,председатель комитета,отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | октябрь, 2023 – май, 2024 | Информация в соцсетях, пресс-релизы на официальном сайте вуза, информация ждя отдела науки МОиН КР: заведующий - Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович |
| 6.  | Консультации с руководителями направлений о координации по реализации плана НИР, плана НИРС, издания трудов во время заслушивания руководителей направлений на заседаниях комитета | 7 направлений | комитет, главы направлений,НИР – Асанов Р.А.НИРС – Кулданбаева Н.К.Сборник трудов МУЦА – Миясаров И.А.  | Согласно графику консультаций (ноябрь 2023 - март 2024) | Протоколы консультативных встреч комитета по координации научной деятельностью направлений |
| 7. | Разработка Положения об организации подготовки, изданий электронных (цифровых) книг в МУЦА, утверждение на УС Положения и состава редакционного совета | 1 ПоложениеСписок членов редакционного совета | комитет,комитет но мониторингу качества и развития,IT-отдел МУЦА  | январь-февраль, 2024 | Проект Положения, Протокол УССписок редакционного совета |
| 8. | Разработка Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг | 1 Приложение | комитет,библиотека,комитет но мониторингу качества и развития,IT-отдел МУЦА  | январь - февраль 2024 | Проект Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг |
| 9. | Внесение изменений в «ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАУКЕ» МУЦА от 27. 02.2019 на основе «ПОЛОЖЕНИЯ об академическом направлении» от 30.03.2022.  | 2 Положения | комитет по исследованиям,ООКО,комитет но мониторингу качества и развития | февраль 2024 | Проект «ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАУКЕ» МУЦА от 27. 02.2019 на основе «ПОЛОЖЕНИЯ об академическом направлении» от 30.03.2022.  |
| 10. | Организация и проведение Конкурсов «Лучшая студенческая научная работа - 2024»  | 7 конкурсовпо направлениям  | Комитет по исследованиям,оргкомитет конкурсов и члены комиссии по оценке результатов,комитет но мониторингу качества и развития, финотдел, отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | март – апрель 2024 | Сертификаты,премии. Видеоролики о научных достижениях студентов, работы победителей для выставки в библиотеке, в кабинетах направлений, в выставках МОиН КР.  |
| 11. | Проведение заседаний комитета  | 8 заседаний | председатель комитета, члены комитета | октябрь 2023– май 2024 | Протоколы заседаний комитета |
| 12. | Доклады на УС о ходе выполнении плана НИР и НИРС. плана изданий по МУЦА | 2 доклада о реализации НИР и НИРС, изданий по МУЦА | председатель комитета, члены комитета | декабрь 2023, июнь 2024. | Выписки из протокола УС о заслушивании докладов на УС |
| 13. | Отчет на УС о результатах НИР и НИРС. Выполнение плана изданий по МУЦА | 2 отчета | председатель комитета, члены комитета | январь, 2024, июнь 2024. | Протоколы УС об утверждении отчета по НИР и НИРС; Плана изданий |
| 14. | Участие в организации и проведении межвузовских конференций, семинаров, круглых столов (очных, очно-заочных, конференций в онлайн-режиме и заочных). | Согласно планам МУЦА, направлений(См. Общий план НИР и НИРС по направлениям)  | Главы направлений, комитет выступает со-организатором,отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | октябрь, 2023,январь 2024 - май 2024 | Планы межвузовских и республиканских (см. планы направлений). Статьи в 4-м издании «Сборника научных трудов МУЦА», 2023 г.; Сборник научных трудов МУЦА», 2024 г.; Сертификаты. Пресс-релизы для сети интернет, сайта университета |
| 15. | Координация подготовки к изданию учебников и учебных пособий на должном научном уровне в соответствии с планами направлений (не менее **1 учебников и учебных пособий по каждому направлению).** | Согласно Планам Направлений и планом изданий МУЦА | Комитет, комитет но мониторингу качества и развития, руководители направлений, редакционный совет  | декабрь, 2023 – май, 2024 | Рекомендации к публикации, ходатайство на получение грифа МОиН КР. |
| 16. | Подготовка и публикация **70** научных статей всех преподавателей (выполнение условий контракта) по каждому направлению: **38 – штатных; 33 – совместителей.**  | Согласно ИП (индивидуальных планов) ППС, подписанного преподавателем Академического соглашения. | ППС направлений (штатные и совместители – 70 преподавателей. Контроль за в.-п., руководителями, членами комитета  | декабрь, 2023; январь – апрель 2024. | «Сборник научных трудов МУЦА» 2023. Юбилейное издание к 15-летию МУЦА. «Сборник научных трудов МУЦА» -2024. На английском языке. Другие научные журналы (ВАК). Подготовка и публикация научных статей по каждому направлению.  |
| 17. | Проведение научных семинаров и web конференций по профилю направлений.  | Согласно Планам направлений | Направления, комитет, комитет но мониторингу качества и развития, отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | декабрь, 2023 – май, 2024в соответствии с планом | Программы конференций, выступления с докладами. Отчет по проведенным мероприятиям на заседаниях комитета, и УС. Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета |
| 18. | Проведение F2F студенческой научной конференции, с привлечение студентов из других вузов страны на каждой программе (не менее одной) | Согласно Планам направлений | Направления,Комитет,отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА | декабрь, 2023 – май, 2024 | Студенческие научные конференции. Программы конференцийй, Лучшие работы в соавторстве с научными руководителями должны издаваться в «Сборнике научных трудов МУЦА», 2023; Сборнике научных трудов МУЦА», 2024. Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета |
| 19.  | Координация и оказание помощи в организация *научных* гостевых лекций в МУЦА на каждом направлении  | Согласно планам направлений,Центра карьеры МУЦА | Главынаправлений комитет, комитет но мониторингу качества и развития, отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА  | декабрь, 2023 – май, 2024 | Отчеты направлений. Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета |
| 20. | Организация участия ППС в ежегодных республиканских мероприятиях «Неделя науки» среди вузов КР | Направления  | комитет,направления,отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА  | апрель, 2024 | Статьи,Сертификаты.Информация на сайте, в сети интернет |
| 21. | Формирование плана изданий на 2024 год | Количество печатных изданий, количество п.л. (См. Общий план НИР и НИРС) | Направления,комитет по науке, финансовый комитет | январь 2024 | План издания по направлениям на 2024 уч.г.  |
| 22. | Формирование, антиплагиат,редактирование, рецензирование, подготовка к выпуску ежегодного «Сборника научных трудов МУЦА» 2023 г.; «Сборника научных трудов МУЦА» 2024 г.  | 12,5 п.л (0,5 п.л. x 25) | Комитет,Редсовет, ответредактор, рецензенты,Миясаров И.А.  | март – апрель - июнь 2024 | Подготовка 4-го издания Выпуск «Сборника научных трудов МУЦА» 2023. Сдача в типографию в январе 2024; Подготовка 5 выпуска «Сборника научных трудов МУЦА» 2023;2024 год. Сдача в типографию в конце декабря 2024. |
| 23. | Обеспечение информацией ППС о научной деятельности университета, о конференциях, конкурсах (рассылки по внутренней сети университета). | 4 раза (каждые два месяца) | Члены комитета | декабрь, 2023 – май, 2024 | Информационные бюллетени для сайта МУЦА ежемесячно/или рассылка по почте руководителям направлений, Центру карьеры  |
| 25. | Распространение в социальных сетях, СМИ значимой информации о научной деятельности университета | По каждому результату проведенных мероприятий  | Члены комитета поНИР – Асанов Р.А.НИРС – Кулданбаева Н.К.,отдел по продвижению выпускников и студентов | декабрь, 2023 – май, 2024 | Официальный сайт МУЦА;5 сетей (Facebook, vkontakte, Linkedln, Instagram, Twitter), СМИ (местные, республиканские).Отслеживание реакции на информационные сообщения  |
| 26.  | Наладить контакты с молодежными организациями (сенат и др.) в продвижении студенческих научных проектов.  | Совместные консультаци по поддержке студенческих научных проектов | комитет,сенат,отдел по продвижению выпускников и студентов | декабрь, 2023 – май, 2024 | Определенные студенческие научные проекты (доклады по тематике дисциплин, читаемых на программах) на студенческих научных конфепенциях |
| 27.  | Подготока научных проектов по каждому направлению для самофинансирования (Департамент по науке КР).Участие в конкурсах. | Разработка 1 проекта каждым направлением | Вице-президенты, комитет,ООКО,руководители направлений,комитет но мониторингу качества и развития,ППС,отдел по продвижению выпускников и студентов  | декабрь, 2023 – май, 2024 | Разработка определенных научных проектов для самофинансирования, участие в конкурсах 2024 г. |
| 28.  | Активизация студенческой науки (НИРС) на направлениях (создание студенческих научных кружков). | Разработка определённых научных мероприятий по активизации НИРСПо Плану «Научно-практических мероприятий МУЦА» | Комитет,НИРС – Кулданбаева Н.К.,руководители направлений, отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА,Сенат | декабрь, 2023 – май, 2024 | Организация и Проведение научных мероприятий по активизации НИРС  |

**II. ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Организация научных конференций, семинаров, празднований, памятных дат** | **Дата** | **Ответственные** |
| II.1 | Международный день образования (International Day of Education) 24 января | 24 января |  Направления «Юриспруденция», «Управление бизнесом».ХАКАТОН |
| II.2 | День родного языка - International Mother Language Day | 21 февраля  | Направление «Международные отношения» и направления, на которых учатся студенты из других стран;направление «Педагогика» (как первые авторы) |
| II.3 | Научно-практический круглый стол “Проблемы обучения \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (дисциплины)” | \*февраль - март | Направление «Информационные технологии» за 13 сентября; 4 декабря,Преподаватель ++ и ответственные за НИР и НИРС |
| II.4 | Организация и проведение гостевых *научных* лекций по актуальным вопросам/проблемам \*\*\*\*\*\*\* (дисциплины) (онлайн, офлайн). | \*январь – май 2024 | Все направления,преподаватели, читающие свои курсы |
| II.5 | Всемирный день учителя (World Teachers' Day) 5 октября. | 5 октября | Направление «Педагогика» |
| II.6 | Всемирный день науки во имя мира и развития (приказ министра) | 10 ноября | Директор библиотеки Котова А.А., председатель |
| II.7 | День эпоса «Манас» (приказ министра) | 4 декабря | Вице-президент по стратегическому планированию,сенат, театрально-вокальная студия,отдел по продвижению выпускников и студентов |
| II.8 | Празднование 95-летия великого писателя С. Айтматова «Чынгыз Айтматов и мир» (приказ министра) | 11 декабря | Шавралиева Г.О., Сулейман Шагдар, Шаршенбек у. Тилек,председатель комитета, отдел по продвижению выпускников и студентов МУЦА, театрально-вокальная студия |
| II.9 | Тематическая месячная выставка «С любовью к героям С. Айтматова» | 11.12 – 11.01.2024 | Директор библиотеки Котова А.А.  |
|  **-** | \*День информатики 4 декабря | 4 декабря | Направление «Информационные технологии»\*Переносится на весенний семестр |
| II.10 | Презентация учебных пособий«Практикум по сравнительной типологии языков (английский и немецкий языки в сравнении с русским языком». Б., 2023. 157 с. для студентов-переводчиков и преподавателей | январь – февраль, 2024 | Авторы: Абдрахманова Р.Дж. (МУЦА), Степанова Л.И. (ГТК МУЦА) |
| II.11 | Международный день франкофонии (фр. Journée Internationale de la francophonie). | [20 марта](https://www.calend.ru/day/3-20/) | Цой М. И., направление «Международные отношения», направление «Лингвистика. Английский язык», комитет, КНУ им. Ж. Баласагына, КРСУ (кафедра философии, кафедра «Английского языка и межкультурной коммуникации), Французско-немецкий центр: Межвузовская научно-практическая конференция «Франция и французский язык в современном поликультурном мире» |
| II.12 | Всемирный День Китайского Языка  | 20 апреля | Направление «Лингвистика. Китайский язык»Научно-практический (ая) семинар/конференция. Конкурс переводчиков |
| II.13 | День английского языка (English Language Day), 23 апреля | 23 апреля | Направление «Лингвистика. Английский язык», ООКО.\*Региональный научно-практический семинар для преподавателей г. Токмок и Чуйской области |
| II.14 | Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира 24 апреля | 24 апреля | Направление «Международные отношения»\*Межвузовский/международный семинар на базе Дипакадемии КР (Бишкек) |
| II.15 | Международный день ТОП-менеджера, 9 апреля   | 9 апреля   | Направление «Управление бизнесом»Представление проектов начинающих бизнесменов  |
| II.16 | День юриста 24 июня | Начало июня | \*Направление «Юриспруденция» проведет студенческую научную конференцию в начале июня 2024 |
|  | \*День программиста, 13 сентября; \*День переводчика, 30 сентября; \*День ООН, 24 октября  |  | Научно-практический круглый стол “Проблемы обучения \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (дисциплины)” в феврале – марте 2024Направление «Лингвистика. Китайский язык» совмещает 20 апреля 2024Направление «Международные отношения» совместит научное мероприятие 21 февраля 2024. |
| II.17 | Научно-практическая конференция студентов-дипломников | \*3 декада марта 2024 | Все направления |

Источники

1. Положение о Комитете по научной деятельности МУЦА от 27.02.2019.
2. Планы направлений на 2023-2024 уч. год.
3. Планы ответственных по НИР и НИРС, по изданию и публикаций на 2023-2024 уч. г. по комитету.
4. Распоряжения и приказы МОиН КР (текущая корреспонденция).
5. Материалы по подготовке к аккредитации 2024 по направлениям.
6. Материалы новой «Стратегии развития МУЦА на 2023 – 2030 годы».
7. Материалы «Развития стратегии вузовской науки в КР», принятой Кабинетом министром, сентябрь, 2023.

План подготовлен комитетом по исследованиям МУЦА, дата 27.12.2023:

Председатель комитета: Абдрахманова Р. Дж., к.ф.н, доцент, профессор МУЦА

Ответственный за НИР: Асанов Р.А., к.ф.-м. наук, доцент.

Ответственная за НИРС: Кулданбаева Н.К., магистр.

Ответственный за издание «Сборника научных трудов МУЦА» - Миясаров И.А.